## Carta Gantt
PREVYSEG 2026 — CRONOGRAMA MAESTRO Y CARTA GANTT OFICIAL (30 DÍAS / 4 SEMANAS)
Cronología Completa de Planificación, Desarrollo Web, Catálogo SENCE, Campus Virtual LMS, Aulas Virtuales y Emisión de Diplomas
MÉTRICAS: |  | Total Actividades |  | Tareas Ejecutadas |  | Plazo de Ejecución |  | Avance del Proyecto
|  | 24 |  | 24 |  | 30 Días (4 Semanas) |  | 100.0%
WBS | Fase / Módulo | Actividad / Entregable / Hito | Responsable | F. Inicio | F. Fin | Días | % Avance | Estado | SEMANA 1 (Días 1 al 7) | [6 empty] | SEMANA 2 (Días 8 al 14) | [6 empty] | SEMANA 3 (Días 15 al 21) | [6 empty] | SEMANA 4 (Días 22 al 30)
[9 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30
SEMANA 1: ARQUITECTURA, LANDING PAGE, CATÁLOGO SENCE Y CONTACTO (DÍAS 1 - 7)
1.0 | Hito Semana 1 | ⭐ HITO 1: Arquitectura Base y Portal Web Público Operativo | PM / Fullstack | Mon Sep 07 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Mon Sep 07 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (Días 1 al 7) D7
1.1 | Planificación | Levantamiento de Requerimientos ERS (SENCE, OS-10, NCh 2728) | Analista / PM | Tue Sep 01 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | Wed Sep 02 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | 2 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (Días 1 al 7) D1 to SEMANA 1 (Días 1 al 7) D2
1.2 | Setup Inicial | Scaffolding con React 19, Vite, TailwindCSS y Canvas Background | Dev Frontend | Tue Sep 01 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | Thu Sep 03 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (Días 1 al 7) D1 to SEMANA 1 (Días 1 al 7) D3
1.3 | Landing Page | Hero Section con propuesta de valor, badges y llamados a la acción | Dev Frontend | Wed Sep 02 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (Días 1 al 7) D2 to SEMANA 1 (Días 1 al 7) D4
1.4 | Catálogo Cursos | Catálogo de 6 Cursos Activos con portadas Moodle y aranceles al pie | Dev Frontend | Thu Sep 03 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | Sat Sep 05 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (Días 1 al 7) D3 to SEMANA 1 (Días 1 al 7) D5
1.5 | Contacto Móvil | Integración de Formulario y Cotizaciones directas a WhatsApp (+56978691869) | Fullstack Dev | Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | Sun Sep 06 2026 01:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (Días 1 al 7) D4 to SEMANA 1 (Días 1 al 7) D6
1.6 | Búsqueda & UI | Buscador Global en Tiempo Real y Sección Quiénes Somos / Métricas | UX/UI Dev | Sat Sep 05 2026 00:00:00 GMT-0400 (Chile Standard Time) | Mon Sep 07 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (Días 1 al 7) D5 to SEMANA 1 (Días 1 al 7) D7
SEMANA 2: CAMPUS VIRTUAL LMS, AUTENTICACIÓN Y ÁREA DEL ALUMNO (DÍAS 8 - 14)
2.0 | Hito Semana 2 | ⭐ HITO 2: Campus Virtual LMS y Espacio del Estudiante Operativo | PM / Fullstack | Mon Sep 14 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Mon Sep 14 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (Días 8 al 14) D14
2.1 | Seguridad / Auth | Sistema de Autenticación con RUT y Password (RBAC Student / Admin) | Fullstack Dev | Tue Sep 08 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Thu Sep 10 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (Días 8 al 14) D8 to SEMANA 2 (Días 8 al 14) D10
2.2 | LMS Layout | Estructura LMSLayout con Topbar, navegación lateral y badges SENCE | Dev Frontend | Wed Sep 09 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (Días 8 al 14) D9 to SEMANA 2 (Días 8 al 14) D11
2.3 | Área Personal | Área Personal del Estudiante con Línea de Tiempo y seguimiento de avance | Dev Frontend | Thu Sep 10 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Sat Sep 12 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (Días 8 al 14) D10 to SEMANA 2 (Días 8 al 14) D12
2.4 | Mis Cursos | Vista Mis Cursos con tarjetas de progreso curricular e inicio de clases | Dev Frontend | Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Sun Sep 13 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (Días 8 al 14) D11 to SEMANA 2 (Días 8 al 14) D13
2.5 | Gestión Inicial | Tabla Dinámica de Participantes y verificación de matrícula SENCE activa | Fullstack Dev | Sat Sep 12 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Mon Sep 14 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (Días 8 al 14) D12 to SEMANA 2 (Días 8 al 14) D14
SEMANA 3: AULA VIRTUAL INTERACTIVA, EXAMEN OS-10 Y SERVICIOS ALUMNO (DÍAS 15 - 21)
3.0 | Hito Semana 3 | ⭐ HITO 3: Aula Virtual Interactiva y Servicios Académicos Completos | PM / Fullstack | Mon Sep 21 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Mon Sep 21 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (Días 15 al 21) D21
3.1 | Aula Virtual | Reproductor de Video de Clases HD con avance porcentual por lección | Dev Frontend | Tue Sep 15 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Thu Sep 17 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (Días 15 al 21) D15 to SEMANA 3 (Días 15 al 21) D17
3.2 | Temario Acordeón | Estructura modular de 4 módulos con contenidos teóricos y prácticos | Dev Frontend | Wed Sep 16 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (Días 15 al 21) D16 to SEMANA 3 (Días 15 al 21) D18
3.3 | Evaluación OS-10 | Simulador de Examen Teórico OS-10 con temporizador y retroalimentación | Fullstack Dev | Thu Sep 17 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (Días 15 al 21) D17 to SEMANA 3 (Días 15 al 21) D19
3.4 | Fidelización | Catálogo de Capacitaciones Extras con 15% de descuento exclusivo alumno | Dev Frontend | Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Sun Sep 20 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (Días 15 al 21) D18 to SEMANA 3 (Días 15 al 21) D20
3.5 | Intermediación | Portal de Bolsa de Empleo Regional en Arica con postulación directa | Dev Frontend | Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Mon Sep 21 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (Días 15 al 21) D19 to SEMANA 3 (Días 15 al 21) D21
SEMANA 4: VISTO BUENO ADMIN, DESPACHO CORREO, SENCE Y CIERRE (DÍAS 22 - 30)
4.0 | Hito Final | ⭐ HITO 4: Emisión de Diplomas Oficiales y Cierre de Producción | PM / Arquitecto | Wed Sep 30 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Wed Sep 30 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (Días 22 al 30) D30
4.1 | Visto Bueno Admin | Panel de Verificación y Visto Bueno Administrativo para Emisión de Diplomas | Fullstack Dev | Tue Sep 22 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Thu Sep 24 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (Días 22 al 30) D22 to SEMANA 4 (Días 22 al 30) D24
4.2 | Despacho Correo | Despacho Automático de Diploma PDF (///CORREO REMITENTE/// -> ///CORREO DE RECEPCION///) | Fullstack Dev | Thu Sep 24 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (Días 22 al 30) D24 to SEMANA 4 (Días 22 al 30) D26
4.3 | Confidencialidad | Copia Oficial para el Alumno en PDF acreditando idoneidad (Sin notas numéricas) | Dev Frontend | Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Sun Sep 27 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (Días 22 al 30) D25 to SEMANA 4 (Días 22 al 30) D27
4.4 | Franquicia SENCE | Sección de Tramos de Franquicia SENCE (100%, 50%, 15% y Pago Directo por UTM) | Dev Frontend | Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Mon Sep 28 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (Días 22 al 30) D26 to SEMANA 4 (Días 22 al 30) D28
4.5 | Documentación ERS | Generación del Documento Word Oficial de Requerimientos ERS (17 RF y 12 RNF) | PM / QA | Mon Sep 28 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Tue Sep 29 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 2 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (Días 22 al 30) D28 to SEMANA 4 (Días 22 al 30) D29
4.6 | Despliegue GitHub | Versionamiento con commits en español, control de cambios y entrega final | PM / DevOps | Tue Sep 29 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | Wed Sep 30 2026 00:00:00 GMT-0300 (Chile Summer Time) | 2 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (Días 22 al 30) D29 to SEMANA 4 (Días 22 al 30) D30
PLAZO TOTAL EJECUTADO Y CRONOGRAMA CONTINUO (4 SEMANAS): | [5 empty] | 30 | 100% | 100% COMPLETADO

## Hitos del Proyecto
PREVYSEG 2026 — MATRIZ EJECUTIVA DE HITOS Y ENTREGABLES
Hito ID | Nombre del Hito | Fecha Entrega | Entregables Clave | Criterio de Aceptación | Estado | Impacto
M1 | Arquitectura Base y Portal Web Público | 07/09/2026 | Landing Page, Hero, Catálogo de 6 Cursos SENCE y WhatsApp Directo | 100% responsivo, navegación fluida y contacto operativo | Completado | Presencia digital oficial y captación
M2 | Campus Virtual LMS y Autenticación RBAC | 14/09/2026 | Autenticación con RUT, Área Personal, Línea de Tiempo y Mis Cursos | Validación de roles (Admin vs Alumno) sin fallas de sesión | Completado | Entorno de aprendizaje operativo
M3 | Aula Virtual Interactiva y Examen OS-10 | 21/09/2026 | Reproductor de clases HD, temario de 4 módulos, simulador y bolsa de empleo | Simulador evaluativo y avance por lección funcional | Completado | Preparación efectiva para examen OS-10
M4 | Visto Bueno Admin y Despacho de Diplomas | 30/09/2026 | Panel de Aprobación, Despacho por correo y Copia PDF Alumno | Emisión con visto bueno y resguardo de confidencialidad | Completado | Certificación oficial y trazabilidad

## Control de Cambios
PREVYSEG 2026 — REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS E ITERACIONES
Versión | Fecha | Componente / Archivo | Tipo de Cambio | Descripción Detallada | Motivo / Necesidad | Impacto | Estado
v1.0.0 | 03/09/2026 | Landing Page Completa (Components/*) | Nueva Funcionalidad | Lanzamiento de la plataforma con Hero, Catálogo de Cursos, Métricas y Modales. | Presencia digital oficial y presentación de cursos de seguridad. | Base estructural del sitio. | Implementado
v1.1.0 | 08/09/2026 | src/lms/LMSLayout.jsx, views/* | Campus LMS | Implementación del Campus Virtual LMS con navegación modular y gestión de participantes. | Dictar cursos y evaluar alumnos online. | Plataforma e-learning operativa. | Implementado
v1.2.0 | 12/09/2026 | src/lms/views/PersonalAreaView.jsx | Mejora UI / UX | Área Personal y Mis Cursos con avance porcentual. | Facilitar seguimiento del alumno. | Mayor usabilidad para estudiantes. | Implementado
v1.3.0 | 18/09/2026 | src/lms/views/SiteAdminView.jsx | Administración | Panel de Administración del Sitio con 15 categorías desplegables. | Centralizar configuración de la academia. | Autonomía administrativa completa. | Implementado
v1.4.0 | 22/09/2026 | src/lms/views/JobBoardView.jsx | Servicios Alumno | Bolsa de Empleo Regional y Capacitaciones Extras con descuento. | Expansión de servicios laborales para egresados. | Alta empleabilidad en Arica. | Implementado
v1.5.0 | 28/09/2026 | src/components/ContactFooter.jsx | Integración | Integración directa a WhatsApp (+56 9 7869 1869) con mensaje pre-cargado. | Conversión comercial ágil. | Atención inmediata por WhatsApp. | Implementado
v1.9.0 | 02/09/2026 | src/lms/views/CourseClassroomView.jsx | Aula Virtual | Aula Virtual interactiva con reproductor HD, temarios y simulador OS-10. | Enriquecer el aprendizaje del alumno. | Preparación integral para examen oficial. | Implementado
v1.9.1 | 02/09/2026 | src/components/SenceTramosSection.jsx | Tramos SENCE & Visto Bueno | Tramos SENCE en inicio y Visto Bueno administrativo de diplomas sin notas. | Información clara de beneficios tributarios y confidencialidad. | Flujo formal de emisión. | Implementado
v1.9.2 | 02/09/2026 | src/lms/views/CertificateApprovalView.jsx | Email Dispatch | Despacho automático de diploma por correo electrónico (///CORREO REMITENTE/// a ///CORREO DE RECEPCION///). | Entrega digital inmediata al alumno. | Trazabilidad y entrega omnicanal. | Implementado
v1.9.3 | 02/09/2026 | Requerimientos_Funcionales_y_No_Funcionales_PrevySeg.docx | Documentación ERS | Documento Word oficial de Requerimientos ERS (17 RF y 12 RNF) con portada PrevySeg. | Especificación formal del sistema. | Documento de ingeniería completo. | Implementado
v1.9.4 | 02/09/2026 | src/components/Services.jsx, Modals.jsx | Catálogo | Depuración y sincronización del catálogo a los 6 cursos activos autorizados. | Alinear la plataforma con la oferta vigente. | Catálogo conciso y consistente. | Implementado