## Carta Gantt
PREVYSEG 2026 — CRONOGRAMA MAESTRO Y CARTA GANTT (1 MES / 30 DÍAS + EXTENSIONES)
Desarrollo de Plataforma Web Corporativa, Campus Virtual LMS, RBAC, Catálogos, Panel de Administración e Iteraciones
MÉTRICAS DEL PROYECTO: |  |  | Total Tareas & Hitos |  |  | Tareas Completadas |  |  | En Progreso / Iteración |  |  | Hitos Principales |  |  | Avance Global Estimado
WBS | Fase / Módulo | Tarea / Entregable / Hito | Tipo | Responsable | F. Inicio | F. Fin | Días | % Avance | Estado | Dependencias | SEMANA 1 (Días 1 - 7) | [6 empty] | SEMANA 2 (Días 8 - 14) | [6 empty] | SEMANA 3 (Días 15 - 21) | [6 empty] | SEMANA 4 (Días 22 - 30) | [8 empty] | EXTENSIÓN / NUEVOS HITOS (Días 31 - 35)
[11 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35
FASE 1: LANDING PAGE CORPORATIVA Y EXPERIENCIA DE USUARIO (SEMANA 1) | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D1 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D26
1.0 | Landing Page | ⭐ HITO 1: Landing Page Corporativa y Catálogos OS10 Operativos | Hito ⭐ | PM / Fullstack | 2026-09-07 03:00 | 2026-09-07 03:00 |  | 100% | Completado | 1.1, 1.2, 1.3 | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D6 to SEMANA 1 (Días 1 - 7) D7; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
1.1 | Arquitectura Base | Setup inicial de Vite 8, React 19, Tailwind v4 y React Router | Configuración | Dev Frontend | 2026-09-01 04:00 | 2026-09-02 04:00 |  | 100% | Completado | - | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D1 to SEMANA 1 (Días 1 - 7) D2; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
1.2 | Landing Page | Hero Section con llamados a la acción y Canvas Network Background | Desarrollo UI | Dev Frontend | 2026-09-02 04:00 | 2026-09-03 04:00 |  | 100% | Completado | 1.1 | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D2 to SEMANA 1 (Días 1 - 7) D3; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
1.3 | Landing Page | Módulos de Cursos OS10 (Formación, Perfeccionamiento) & Modals interactivos | Desarrollo UI | Dev Frontend | 2026-09-03 04:00 | 2026-09-04 04:00 |  | 100% | Completado | 1.2 | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D3 to SEMANA 1 (Días 1 - 7) D4; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
1.4 | Landing Page | Secciones Quiénes Somos, Métricas, Metodología de Ejecución y Testimonios | Desarrollo UI | UX / UI Dev | 2026-09-04 04:00 | 2026-09-05 04:00 |  | 100% | Completado | 1.3 | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D4 to SEMANA 1 (Días 1 - 7) D7; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
1.5 | Iteración / Contacto | 🔄 ITERACIÓN: Conexión directa de Formulario de Contacto a WhatsApp (+56978691869) | Iteración | Fullstack Dev | 2026-09-05 04:00 | 2026-09-06 04:00 |  | 100% | Completado | 1.4 | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D5 to SEMANA 1 (Días 1 - 7) D7; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
1.6 | QA & Responsive | Optimización Mobile, pruebas cross-browser y navegación fluida (ScrollToTop) | QA / Optimización | QA / Frontend | 2026-09-06 04:00 | 2026-09-07 03:00 |  | 100% | Completado | 1.5 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
FASE 2: CAMPUS VIRTUAL LMS & SISTEMA DE AUTENTICACIÓN (SEMANA 2) | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D1 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D26
2.0 | Campus Virtual LMS | ⭐ HITO 2: Plataforma LMS con Autenticación, Dashboard y Visor de Cursos | Hito ⭐ | PM / Fullstack | 2026-09-14 03:00 | 2026-09-14 03:00 |  | 100% | Completado | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
2.1 | LMS Core | Maquetación de LMSLayout (Sidebar colapsable, Topbar, navegación dinámica) | Desarrollo UI | Dev Frontend | 2026-09-08 03:00 | 2026-09-09 03:00 |  | 100% | Completado | 1.0 | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D6 to SEMANA 2 (Días 8 - 14) D9; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
2.2 | Seguridad / Auth | Sistema de Autenticación de Usuarios (Login modal, estado de sesión, logout) | Seguridad / Core | Fullstack Dev | 2026-09-09 03:00 | 2026-09-10 03:00 |  | 100% | Completado | 2.1 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D9 to SEMANA 2 (Días 8 - 14) D10; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
2.3 | LMS Estudiante | Desarrollo de Área Personal (PersonalAreaView) y Mis Cursos (MyCoursesView) | Desarrollo UI | Dev Frontend | 2026-09-10 03:00 | 2026-09-11 03:00 |  | 100% | Completado | 2.2 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D10 to SEMANA 2 (Días 8 - 14) D11; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
2.4 | LMS Contenido | Visor de Contenidos del Curso (CoursesView: Video, módulos, descargas) | Desarrollo UI | Dev Frontend | 2026-09-11 03:00 | 2026-09-12 03:00 |  | 100% | Completado | 2.3 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D11 to SEMANA 2 (Días 8 - 14) D12; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
2.5 | LMS Gestión | Tabla Dinámica de Participantes (ParticipantsView con filtros, notas y estados) | Desarrollo UI/Data | Fullstack Dev | 2026-09-12 03:00 | 2026-09-14 03:00 |  | 100% | Completado | 2.4 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D12 to SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
FASE 3: CONTROL DE ACCESO (RBAC), CAPACITACIONES EXTRAS Y BOLSA DE EMPLEO (SEMANA 3) | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D1 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D26
3.0 | Módulos Avanzados | ⭐ HITO 3: Sistema RBAC (Student/Admin), Bolsa de Empleo y Capacitaciones | Hito ⭐ | PM / Fullstack | 2026-09-21 03:00 | 2026-09-21 03:00 |  | 100% | Completado | 3.1, 3.2, 3.3 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 3 (Días 15 - 21) D20 to SEMANA 3 (Días 15 - 21) D21; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
3.1 | RBAC / Roles | 🔄 ITERACIÓN: Implementación de Roles (ADMIN vs STUDENT) y filtrado de menús | Iteración / RBAC | Fullstack Dev | 2026-09-15 03:00 | 2026-09-16 03:00 |  | 100% | Completado | 2.0 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14 to SEMANA 3 (Días 15 - 21) D16; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
3.2 | Catálogo Extra | Módulo de Capacitaciones Extras (ExtraCoursesView con filtros, precios, SENCE) | Desarrollo UI/Data | Dev Frontend | 2026-09-16 03:00 | 2026-09-18 03:00 |  | 100% | Completado | 3.1 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 3 (Días 15 - 21) D16 to SEMANA 3 (Días 15 - 21) D18; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
3.3 | Bolsa de Empleo | Portal de Bolsa de Empleo (JobBoardView: Vacantes de seguridad y postulación) | Desarrollo UI/Data | Dev Frontend | 2026-09-18 03:00 | 2026-09-20 03:00 |  | 100% | Completado | 3.1 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 3 (Días 15 - 21) D18 to SEMANA 3 (Días 15 - 21) D21; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
3.4 | Bancos Académicos | Vistas de Banco de Contenidos, Banco de Preguntas y Ajustes de Cuenta | Desarrollo UI | Dev Frontend | 2026-09-19 03:00 | 2026-09-21 03:00 |  | 100% | Completado | 3.2, 3.3 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 3 (Días 15 - 21) D19 to SEMANA 3 (Días 15 - 21) D21; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
FASE 4: ADMINISTRACIÓN DEL SITIO (15 MÓDULOS), REPORTES Y PREPARACIÓN BACKEND (SEMANA 4) | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D1 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D26
4.0 | Admin & Backend | ⭐ HITO 4: Panel de Administración 15 Módulos, Reportes y Marcadores BD | Hito ⭐ | PM / Fullstack | 2026-09-30 03:00 | 2026-09-30 03:00 |  | 100% | Completado | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D30
4.1 | Admin Panel | Panel de Administración del Sitio (SiteAdminView con 15 categorías desplegables) | Desarrollo Admin | Fullstack Dev | 2026-09-22 03:00 | 2026-09-25 03:00 |  | 100% | Completado | 3.0 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 3 (Días 15 - 21) D20 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D25; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
4.2 | Analíticas | Módulo de Informes y Reportes de Rendimiento Académico (ReportsView) | Desarrollo UI/Data | Dev Frontend | 2026-09-24 03:00 | 2026-09-26 03:00 |  | 100% | Completado | 4.1 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D24 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D26; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
4.3 | Arquitectura BD | 🔄 ITERACIÓN: Estandarización de Endpoints y Marcadores Backend /////AGREGAR BD/// | Iteración / Backend | Backend Dev | 2026-09-26 03:00 | 2026-09-28 03:00 |  | 100% | Completado | 4.1, 4.2 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D26 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
4.4 | Auditoría & QA | Pruebas E2E de Flujos de Usuario, consistencia visual y control de errores | QA & Testing | QA Tester | 2026-09-28 03:00 | 2026-09-30 03:00 |  | 100% | Completado | 4.3 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28 to EXTENSIÓN / NUEVOS HITOS (Días 31 - 35) D35
4.5 | UI/UX & Temas | 🔄 ITERACIÓN: Modo Claro con Fondo Blanco Puro (#ffffff) y Modo Oscuro Original (#18191c) | Iteración / UI | Dev Frontend | 2026-09-28 03:00 | 2026-09-30 03:00 |  | 100% | Completado | 4.4 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D30
FASE 5: PRÓXIMAS INCORPORACIONES, INTEGRACIÓN BACKEND Y NUEVAS ITERACIONES (EDITABLE) | bar: SEMANA 1 (Días 1 - 7) D1 to SEMANA 4 (Días 22 - 30) D26
5.0 | Extensión Mes 1+ | ⭐ HITO 5: Despliegue en Producción con Base de Datos Real y Pagos Online | Hito ⭐ | PM / Arquitecto | 2026-10-05 03:00 | 2026-10-05 03:00 |  | 15% | En Progreso | 5.1, 5.2, 5.3 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28; EXTENSIÓN / NUEVOS HITOS (Días 31 - 35) D31 to EXTENSIÓN / NUEVOS HITOS (Días 31 - 35) D35
5.1 | Backend & BD | [NUEVA TAREA]: Conexión de API REST y Base de Datos PostgreSQL/Supabase en endpoints | Backend / BD | Backend Dev | 2026-09-29 03:00 | 2026-10-03 03:00 |  | 25% | En Progreso | 4.3 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28 to EXTENSIÓN / NUEVOS HITOS (Días 31 - 35) D35
5.2 | Pasarela Pagos | [NUEVA TAREA]: Integración de Pasarela de Pagos (Webpay Plus / Transbank / MercadoPago) | Integración | Fullstack Dev | 2026-10-01 03:00 | 2026-10-04 03:00 |  | 10% | Pendiente | 5.1 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
5.3 | Certificación QR | [NUEVA TAREA]: Generador automático de Diplomas OS10 en PDF con Código QR de validación | Desarrollo | Fullstack Dev | 2026-10-02 03:00 | 2026-10-05 03:00 |  | 0% | Pendiente | 5.1 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
5.4 | Notificaciones | [NUEVA TAREA]: Sistema de alertas de vencimiento de credenciales OS10 por Email/SMS | Desarrollo | Backend Dev | 2026-10-03 03:00 | 2026-10-05 03:00 |  | 0% | Pendiente | 5.1 | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
5.5 | Personalizado | [ESPACIO EDITABLE]: Agregue aquí su próximo requerimiento o iteración personalizada | A Definir | Por Asignar | 2026-10-01 03:00 | 2026-10-05 03:00 |  | 0% | Planificado | - | bar: SEMANA 2 (Días 8 - 14) D14; SEMANA 4 (Días 22 - 30) D28
5.6 | Nueva Tarea / Módulo | [Escriba aquí la descripción de su nueva tarea 1] | Desarrollo | Por Asignar |  |  |  | 0% | Planificado | -
5.7 | Nueva Tarea / Módulo | [Escriba aquí la descripción de su nueva tarea 2] | Desarrollo | Por Asignar |  |  |  | 0% | Planificado | -
5.8 | Nueva Tarea / Módulo | [Escriba aquí la descripción de su nueva tarea 3] | Desarrollo | Por Asignar |  |  |  | 0% | Planificado | -
5.9 | Nueva Tarea / Módulo | [Escriba aquí la descripción de su nueva tarea 4] | Desarrollo | Por Asignar |  |  |  | 0% | Planificado | -
5.10 | Nueva Tarea / Módulo | [Escriba aquí la descripción de su nueva tarea 5] | Desarrollo | Por Asignar |  |  |  | 0% | Planificado | -
Simbología y Convenciones: |  |  | ⭐ Hito Clave / Entregable |  |  |  | 🔄 Iteración / Refactor / Ajuste |  |  |  | SEMANA 1 (Días 1 - 7) D1: ■ Tarea Completada (100%); SEMANA 1 (Días 1 - 7) D5: ■ Tarea En Progreso; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D9: ■ Tarea Planificada / Pendiente; SEMANA 2 (Días 8 - 14) D13: ■ Días de Extensión Mes 1+

## Hitos y Entregables
PREVYSEG 2026 — MATRIZ EJECUTIVA DE HITOS Y ENTREGABLES
Hito # | Nombre del Hito | Fecha Límite | Entregables Clave Verificables | Criterios de Aceptación | Estado | Impacto / Valor de Negocio
HITO 1 | Landing Page Corporativa & Catálogo OS10 | 07/09/2026 | • Header responsive + Hero + Canvas interactivo • Catálogo Cursos OS10 (Formación y Perfeccionamiento) • Modales detallados con precios, requisitos y fechas • Formulario de contacto conectado directo a WhatsApp API • Secciones Quiénes Somos, Métricas, Metodología y Footer | Aprobación visual 100% responsive en desktop/mobile, navegación fluida y envío correcto de mensajes a WhatsApp. | Completado | Presencia digital profesional y canal de captación comercial directo para cursos de seguridad privada.
HITO 2 | Campus Virtual LMS & Autenticación | 14/09/2026 | • LMSLayout con Sidebar colapsable y navegación fluida • Sistema de Auth con Login modal y estado de sesión • Área Personal (PersonalAreaView) con resumen de avance • Mis Cursos (MyCoursesView) con tarjetas y progreso • Visor de Cursos (CoursesView) con videos y descargas • Tabla dinámica de Participantes con filtros y notas | Flujo de autenticación completo, navegación sin recargas, carga de materiales didácticos y control de alumnos. | Completado | Plataforma educativa interactiva que permite impartir capacitaciones sincrónicas y asincrónicas.
HITO 3 | Control RBAC, Bolsa Empleo y Cursos Extras | 21/09/2026 | • RBAC: Control de roles STUDENT (Estudiante) y ADMIN • Filtrado dinámico de menú según rol activo + Role Switcher • Módulo de Capacitaciones Extras con códigos SENCE • Portal de Bolsa de Empleo en Seguridad con postulaciones • Vistas de Banco de Preguntas, Contenidos y Ajustes | Restricción de vistas administrativas a alumnos, catálogo extra filtrable por categoría y postulación funcional. | Completado | Ampliación de la oferta académica, intermediación laboral para guardias y seguridad en el acceso por roles.
HITO 4 | Panel de Administración (15 Módulos) & Backend | 30/09/2026 | • SiteAdminView con 15 categorías desplegables de configuración • Módulo de Informes y Reportes de Rendimiento Académico • Marcadores y estandarización /////AGREGAR BD/DOMINIO AQUI/// • URLs y endpoints REST preparados para backend • Suite de componentes y testing de rendimiento | Configuración granular del sitio operativa, informes exportables y arquitectura desacoplada lista para API REST. | Completado | Control total del administrador sobre usuarios, cursos y servidor, con base técnica sólida para producción.
HITO 5 | Despliegue Producción con BD Real & Pagos (Extensión) | 05/10/2026 | • Conexión de API REST con Base de Datos PostgreSQL/Supabase • Pasarela de pagos Webpay Plus / Transbank / MercadoPago • Emisión de Certificados OS10 en PDF con Código QR • Notificaciones automáticas de vigencia de acreditaciones | Transacciones de pago exitosas, sincronización bidireccional con base de datos y validación pública de diplomas. | En Progreso | Automatización total del ciclo comercial y emisión de certificaciones oficiales reconocidas.

## Control de Cambios
PREVYSEG 2026 — REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS, ITERACIONES Y REFACTORIZACIONES
Iteración / Versión | Fecha | Componente / Archivo | Tipo de Cambio | Descripción Detallada del Cambio | Motivo / Necesidad | Impacto en el Sistema | Estado
v1.0.0 | 03/09/2026 | Landing Page Completa (Components/*) | Nueva Funcionalidad | Replicación y diseño moderno de la plataforma PrevySeg con Hero, Cursos OS10, Métricas, Quiénes Somos y Modales. | Lanzamiento de presencia digital oficial y presentación de cursos de seguridad. | Base estructural del sitio y captación de clientes. | Implementado
v1.1.0 | 08/09/2026 | src/lms/LMSLayout.jsx, views/* | Nueva Funcionalidad | Implementación completa del Campus Virtual LMS con navegación modular, visor de clases y gestión de participantes. | Requerimiento de dictar cursos y evaluar alumnos online. | Incorporación de plataforma e-learning operativa. | Implementado
v1.2.0 | 12/09/2026 | src/lms/views/PersonalAreaView.jsx, MyCoursesView.jsx | Mejora UI / UX | Creación de vistas de Área Personal y Mis Cursos con tarjetas de avance porcentual y acceso rápido a certificados. | Facilitar la experiencia del estudiante y seguimiento de cursos. | Mayor retención y usabilidad para alumnos inscritos. | Implementado
v1.3.0 | 18/09/2026 | src/lms/views/SiteAdminView.jsx | Funcionalidad Core | Implementación del panel de Administración del Sitio con 15 categorías desplegables (Usuarios, Cursos, Extensiones, etc.). | Centralizar toda la configuración de la academia en una interfaz única. | Autonomía administrativa completa para el operador. | Implementado
v1.4.0 | 22/09/2026 | src/lms/LMSLayout.jsx, views/ExtraCoursesView.jsx, JobBoardView.jsx | Iteración / RBAC | Implementación de control de acceso RBAC (ADMIN vs STUDENT), catálogo de Capacitaciones Extras y Bolsa de Empleo en Seguridad. | Separación estricta de privilegios de estudiante y expansión de servicios laborales y formativos. | Seguridad en vistas sensibles y nuevos flujos de valor para egresados. | Implementado
v1.5.0 | 28/09/2026 | src/components/ContactFooter.jsx | Iteración / Integración | Integración directa del formulario de contacto hacia WhatsApp API (+56 9 7869 1869) con mensaje pre-formateado. | Agilizar la conversión comercial sin depender de servidores de correo intermedios. | Atención inmediata de prospectos en el canal móvil oficial. | Implementado
v1.6.0 | 30/09/2026 | src/lms/views/ExtraCoursesView.jsx, LMSLayout.jsx | Preparación Backend | Estandarización de endpoints y comentarios /////AGREGAR BASE DE DATOS/DOMINIO AQUI/// para conexión con backend API. | Dejar el código preparado para una transición fluida hacia bases de datos de producción. | Facilidad de integración para desarrolladores backend. | Implementado
v1.7.0 | 02/09/2026 | src/context/ThemeContext.jsx, components/ThemeToggle.jsx, NetworkBackground.jsx | Iteración / UI/UX | Implementación de selector de temas: Modo Oscuro Original intacto (#18191c) y nuevo Modo Claro con fondo blanco puro (#ffffff) y alto contraste tipográfico. | Permitir al usuario alternar a un fondo blanco puro sin alterar la identidad ni los colores originales del modo oscuro. | Máxima versatilidad visual y legibilidad en entornos diurnos y nocturnos. | Implementado
v1.8.0 | 02/09/2026 | src/components/Services.jsx, Modals.jsx, lms/views/CoursesView.jsx | Catálogo & Pricing | Actualización total del catálogo de cursos con los 11 programas oficiales de la plataforma Moodle/SENCE, portadas visuales idénticas, títulos oficiales sin descripción y visualización de precios en la parte inferior. | Alinear la oferta académica pública y del campus virtual con los cursos reales autorizados por SENCE y OS-10. | Información transparente de costos, códigos SENCE y matrículas directas para personas y empresas. | Implementado
v1.9.0 (Futuro) | 05/10/2026 | Backend API / Base de Datos | Próxima Iteración | Conexión a base de datos PostgreSQL, pasarela de pagos Webpay y generación de certificados con código QR. | Automatización total de matrículas y validación pública de alumnos. | Plataforma 100% autoservicio. | En Planificación

## Guía de Uso y Edición
GUÍA RÁPIDA: CÓMO MODIFICAR Y AGREGAR NUEVAS TAREAS A ESTA CARTA GANTT
Paso # | Acción / Tema | Instrucción Detallada | Consejo / Fórmula | Ejemplo
1 | Agregar Nuevas Tareas | En la hoja "Carta Gantt", desplácese a la FASE 5 (filas 38 en adelante). Se han dejado 5 filas pre-configuradas listas para escribir su nueva tarea, responsable, fechas de inicio y fin. | La columna "Días" calcula automáticamente la duración: =Fin - Inicio + 1. | Tarea: Integración Supabase Auth
2 | Pintar las Barras Gantt | Para marcar los días activos de su nueva tarea, seleccione las celdas de los días correspondientes (columnas L a AK) y aplique el color de relleno según su estado: • Verde (#86EFAC): Tarea Completada • Celeste (#7DD3FC): En Progreso • Gris (#CBD5E1): Planificada • Amarillo (#F59E0B) + "⭐": Hito Clave | Puede usar "Copiar Formato" de Excel para pintar rápidamente varias celdas. | Relleno celeste para D31 a D34
3 | Actualizar Porcentajes | Cambie el valor en la columna "% Avance" (Columna I). Los indicadores KPI del encabezado calcularán automáticamente el promedio global del proyecto. | Escriba números directos (ej: 0.5 para 50%, 1.0 para 100%). | 0.75 -> 75%
4 | Extender más allá del Mes 1 | Las columnas AP a AK (Días 31 a 35) corresponden a la semana de extensión. Si necesita agregar más días, inserte nuevas columnas a la derecha y copie el formato del encabezado. | Los paneles inmovilizados le permitirán desplazarse horizontalmente sin perder de vista los nombres de las tareas. | Insertar columna AL para Día 36
5 | Registrar Nuevas Iteraciones | Cuando agregue cambios importantes de código, regístrelos en la hoja "Control de Cambios" para mantener una trazabilidad profesional con su cliente o equipo. | Mantenga al día la columna "Impacto en el Sistema". | v1.8.0 - Pasarela de pago Transbank