## Carta Gantt de Desarrollo
OTEC PREVYSEG 2026 — CARTA GANTT MAESTRA DE DESARROLLO Y PLAN DE TRABAJO
Etapas del Desarrollo de Software Web • Insumos Requeridos de la Empresa • Subsanar Demandas del Mandatario • Respaldo GitHub: https://github.com/Sebastianaso/PrevySeg2026
ORGANISMO TÉCNICO: OTEC PrevySeg SpA |  |  |  | REPOSITORIO GITHUB: https://github.com/Sebastianaso/PrevySeg2026 | [5 empty] | ESTADO GLOBAL: 100% CUMPLIDO | [5 empty] | PERÍODO EJECUTIVO: Septiembre 2026 (30 Días Calendario)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TEMPORAL — SEPTIEMBRE 2026 (DÍAS 1 AL 30)
WBS | Etapa / Fase del Proyecto | Actividad Ejecutada del Software | Insumos Necesarios de la Empresa / Mandatario | Responsable | Inicio | Fin | Días | % Avance | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[10 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
1.0 | ETAPA 1: LEVANTAMIENTO, PLANIFICACIÓN E INSUMOS DEL CLIENTE | Fase de Inicio, Levantamiento Técnico y Definición de Insumos | Definición de objetivos institucionales OTEC, organigrama y alcance | Jefe de Proyecto / OTEC PrevySeg | 01/09/2026 | 04/09/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: M to V
1.1 | ETAPA 1 | Levantamiento de Requisitos del Sistema y Marco Regulatorio SENCE/SPD | Manuales de procedimiento interno, acreditación NCh 2728 y normativas SENCE | Analista de Sistemas / Mandatario OTEC | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: M to X
1.2 | ETAPA 1 | Recepción y Catalogación de Insumos Institucionales de la Empresa | Logotipos vectoriales, manual de marca, paleta de colores, fotografías de sedes | Diseñador UI / Contraparte Empresa | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: X to J
1.3 | ETAPA 1 | Formalización de Malla Curricular, Precios y Modalidades de Cursos | Planilla con códigos SENCE vigentes, valores por curso, horas pedagógicas y sedes | Dirección Académica OTEC | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: J to V
2.0 | ETAPA 2: DISEÑO DE ARQUITECTURA, UX/UI Y PROTOTIPADO | Fase de Diseño Técnico, Modelado de Datos y Prototipos | Aprobación de wireframes iniciales y definición de flujo de usuario | Arquitecto de Software / UX Lead | 05/09/2026 | 08/09/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: S to M
2.1 | ETAPA 2 | Diseño del Sistema de Diseño UI (Design System) y Estilos Tailwind | Guía de estilo corporativa aprobada por la gerencia de PrevySeg | Diseñador Frontend | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: S to D
2.2 | ETAPA 2 | Modelado Entidad-Relación de Base de Datos PostgreSQL | Definición de campos requeridos para postulantes, matrículas y fiscalización | Ingeniero de Base de Datos | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: D to L
2.3 | ETAPA 2 | Configuración de Repositorio GitHub y Pipeline de Integración Continua | Cuentas institucionales, permisos de acceso al repositorio en GitHub | DevOps / Sebastian Acuña | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: L to M
3.0 | ETAPA 3: DESARROLLO CORE FRONTEND Y PORTAL PÚBLICO | Construcción del Portal Web Institucional y Catálogos Comerciales | Textos corporativos de bienvenida, misión, visión e imágenes HD | Ingeniero Frontend React 19 | 08/09/2026 | 13/09/2026 | 6 | 100% | COMPLETADO | bar: M to D
3.1 | ETAPA 3 | Desarrollo de Hero Interactivo con Switcher de Escuelas (Oficio / Seguridad) | Banners promocionales y textos comerciales de cursos destacados | Ingeniero Frontend | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: M to X
3.2 | ETAPA 3 | Módulo de Catálogo Dinámico con Filtros por Categoría y Modalidades | Fichas técnicas completas de los 20 cursos ofrecidos por PrevySeg | Ingeniero Frontend | 09/09/2026 | 11/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: X to V
3.3 | ETAPA 3 | Ficha de Detalle de Cursos (Modal interactivo con requisitos y temario) | Temarios oficiales de cursos de Seguridad OS-10 y Oficios SENCE | Ingeniero Frontend | 11/09/2026 | 13/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: V to D
4.0 | ETAPA 4: BACKEND, SUPABASE POSTGRESQL Y SEGURIDAD BCRYPT | Implementación del Backend en la Nube, API y Procedimientos Almacenados | Credenciales del proyecto Supabase Cloud y claves de servicio encriptadas | Ingeniero Backend & Seguridad | 12/09/2026 | 17/09/2026 | 6 | 100% | COMPLETADO | bar: S to J
4.1 | ETAPA 4 | Despliegue de Tablas Maestras: users, courses, enrollments, escuelas | Definición de tipos de datos, restricciones y reglas de negocio | Ingeniero Backend | 12/09/2026 | 14/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: S to L
4.2 | ETAPA 4 | Sistema de Autenticación con Hash Bcrypt y Validación de RUT Módulo 11 | Política de seguridad de contraseñas y algoritmo chileno de RUT | Especialista en Ciberseguridad | 14/09/2026 | 16/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: L to X
4.3 | ETAPA 4 | Implementación de Procedimiento Atómico de Matrícula y Abono 50% | Procedimiento formal de pago: cuentas bancarias y abonos iniciales | Ingeniero Backend | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: M to J
5.0 | ETAPA 5: PLATAFORMA LMS MULTI-ROL (AULA VIRTUAL Y PANELES) | Desarrollo de la Plataforma de Capacitación y Gestión de Roles | Perfiles de usuarios tipo (Administrador, Docente, Alumno, Empresa) | Equipo Fullstack PrevySeg | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 7 | 100% | COMPLETADO | bar: X to M
5.1 | ETAPA 5 | Panel de Administración General y Administración del Sitio (SiteAdmin) | Definición de funciones de control académico y parámetros de plataforma | Ingeniero Frontend | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: X to V
5.2 | ETAPA 5 | Portal del Docente Instructor SPD (Libro de notas, comunicados y repositorio) | Pauta de evaluación docente y asignaturas de la malla de Seguridad | Ingeniero Fullstack | 18/09/2026 | 20/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: V to D
5.3 | ETAPA 5 | Portal del Estudiante, Aula Virtual y Reproductor de Clases E-learning | Contenidos interactivos SCORM, guías en PDF y videos formativos | Ingeniero Frontend | 19/09/2026 | 21/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: S to L
5.4 | ETAPA 5 | Portal de Empresas y Bolsa de Empleo con Postulaciones Validadas | Convenios con empresas de seguridad privada y perfiles laborales requeridos | Ingeniero Fullstack | 20/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: D to M
6.0 | ETAPA 6: AUDITORÍA, TRAZABILIDAD SENCE, CALIFICACIONES SPD Y LOGS | Módulo de Fiscalización Oficial, Gráficos en Tiempo Real y Live Logs | Requerimientos específicos de marcas horarias SENCE y ponderaciones SPD | Equipo de Ingeniería & Auditoría | 21/09/2026 | 26/09/2026 | 6 | 100% | COMPLETADO | bar: L to S
6.1 | ETAPA 6 | Motor de Auditoría en Tiempo Real con RPC PostgreSQL (get_audit_aggregated_data) | Esquema de eventos auditables y sincronización con servidor horario oficial | Ingeniero Backend | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: L to X
6.2 | ETAPA 6 | Desarrollo de Gráficos de Asistencia SENCE y Cumplimiento de Umbral 75% | Reglamento SENCE de cursos sincrónicos y asincrónicos e-learning | Ingeniero Frontend | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: M to J
6.3 | ETAPA 6 | Planilla Oficial de Calificaciones SPD con Ponderación 60% Teórico / 40% Práctico | Decreto N° 867 y pauta oficial de Carabineros OS-10 para guardias | Ingeniero Fullstack | 23/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: X to V
6.4 | ETAPA 6 | Consola de Live Logs en Tiempo Real y Exportación de Libros Reglamentarios | Formatos estandarizados de actas de supervisión técnica SENCE & SPD | Ingeniero Fullstack | 24/09/2026 | 26/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: J to S
7.0 | ETAPA 7: SUBSANAR DEMANDAS DEL CLIENTE O MANDATARIO | Fase de Atención y Subsanación Integral de Observaciones del Mandatario | Listado formal de observaciones, solicitudes de ajuste y feedback del cliente | Equipo de Desarrollo / Contraparte Mandatario | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: V to L
7.1 | ETAPA 7 | Subsanación de Reglas de Negocio de Matrícula (Regla estricta 1 alumno = 1 curso) | Demanda del mandante: evitar doble inscripción simultánea en distintas escuelas | Ingeniero Backend & Frontend | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: V to S
7.2 | ETAPA 7 | Ajuste del Flujo Especial de CCTV (Visto Bueno, Cupo Individual 30 Días e Historial) | Demanda del mandante: régimen de autoestudio documental sin profesor con 1 cupo | Ingeniero Fullstack | 26/09/2026 | 27/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: S to D
7.3 | ETAPA 7 | Subsanación de Módulo de Auditoría: Gráficos por Apartado y Live Logs Reales | Demanda del mandante: visualización gráfica en cada informe con datos reales | Ingeniero Fullstack | 27/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: D to L
8.0 | ETAPA 8: CONTROL DE CALIDAD, DESPLIEGUE Y TRANSFERENCIA | Pruebas Finales, Despliegue en la Nube y Documentación Técnica de Entrega | Visto bueno final del cliente, credenciales de producción y dominio web | Líder de Proyecto / DevOps | 27/09/2026 | 30/09/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: D to X
8.1 | ETAPA 8 | Testing Integral E2E, Validación de Certificados y Pruebas de Rendimiento | Casos de prueba de usuario final para todas las vistas y roles del LMS | QA Engineer | 27/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: D to L
8.2 | ETAPA 8 | Generación de Documentación Técnica Maestra, Manuales de Usuario y Carta Gantt | Plantilla institucional de entrega y registro de evidencias de código | Ingeniero de Documentación | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: L to M
8.3 | ETAPA 8 | Despliegue a Producción Vercel, Sincronización GitHub y Acta de Entrega Final | Aprobación formal del mandatario para la entrega oficial del software | DevOps / Sebastian Acuña | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: M to X

## Insumos de Empresa & Demandas
MATRIZ DETALLADA DE INSUMOS REQUERIDOS DE LA EMPRESA Y SUBSANACIÓN DE DEMANDAS
Catálogo de recursos provistos por el mandante OTEC PrevySeg y resolución de observaciones del cliente
ID | Categoría / Tipo de Insumo | Insumo Requerido de la Empresa | Propósito en el Software | Responsable de Entrega | Fecha de Entrega | Estado de Recepción
INS-01 | Identidad Corporativa | Logotipo Oficial, Paleta Cromática y Manual de Marca | Configuración visual del portal, navbar, footer, sellos y certificaciones | Gerencia General PrevySeg | 02/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-02 | Reglamentario SENCE | Malla Curricular, Códigos SENCE y Horas Pedagógicas | Carga de los 20 cursos en base de datos PostgreSQL y parametrización | Dirección Académica OTEC | 03/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-03 | Comercial & Pagos | Estructura de Aranceles, Cuenta Bancaria y Abono 50% | Implementación del procedimiento seguro de cálculo y reserva de cupo | Administración y Finanzas | 04/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-04 | Normativo SPD / OS-10 | Pauta de Ponderaciones 60% Teórico / 40% Práctico SPD | Generación del Libro de Calificaciones y actas de fiscalización | Docente Titular / Instructor SPD | 07/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-05 | Contenidos E-learning | Material Didáctico SCORM, PDFs y Módulos Formativos | Alimentación del Aula Virtual interactiva y banco de preguntas | Cuerpo Docente PrevySeg | 10/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-06 | Empresas & Empleo | Convenios de Contratación y Ofertas Laborales Vigentes | Publicación de vacantes activas en el Portal de Empleadores | Área de Selección y RRHH | 14/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-07 | DEMANDA MANDATARIO 1 | Regla de Negocio Estricta: 1 Alumno = 1 Solo Curso Activo | Subsanación técnica: validación en PostgreSQL que impide doble matrícula | Mandatario / Auditoría OTEC | 25/09/2026 | SUBSANADO 100%
INS-08 | DEMANDA MANDATARIO 2 | Flujo Especial CCTV: 1 Alumno a la vez, 30 Días e Historial | Subsanación técnica: sistema de visto bueno y archivo de participantes | Mandatario / Dirección OTEC | 26/09/2026 | SUBSANADO 100%
INS-09 | DEMANDA MANDATARIO 3 | Gráficos por Apartado en Auditoría y Live Logs en Tiempo Real | Subsanación técnica: dashboard con gráficos SVG, marcas SENCE y logs BD | Mandatario / Evaluador Técnico | 28/09/2026 | SUBSANADO 100%

## Respaldo GitHub & Versiones
RESPALDO OFICIAL DE DESARROLLO EN GITHUB — PREVYSEG 2026
ENLACE AL REPOSITORIO OFICIAL (CÓDIGO FUENTE Y COMMITS):
https://github.com/Sebastianaso/PrevySeg2026
Parámetro | Valor / Detalle
Propietario / Cuenta GitHub | Sebastianaso (Sebastian Acuña)
Nombre del Repositorio | PrevySeg2026
Rama Principal de Producción | main
Visibilidad | Público / Accesible para Fiscalización
Stack de Tecnologías | React 19, Vite, Tailwind CSS 4, PostgreSQL, Supabase Cloud, Framer Motion, ExcelJS, Docx
Mecanismo de Respaldo | Git Version Control con registro cronológico de commits y hashes SHA
Servidor de Base de Datos | AWS sa-east-1 (São Paulo) Pooler Supabase PostgreSQL
Despliegue Web | Vercel Edge Network CI/CD automatizado