## Carta Gantt Actual
PREVYSEG 2026 — CRONOGRAMA MAESTRO Y CARTA GANTT OFICIAL (ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO)
Módulos Vigentes: Portal Web Institucional • Catálogos de Escuelas (Oficios y Seguridad) • Ficha de Inscripción y Abono 50% • Base de Datos Supabase PostgreSQL • Plataforma Virtual LMS Multi-Rol
MÉTRICAS: |  | Módulos Principales |  | Cursos Oficiales |  | Perfiles de Usuario |  | Estado de Ejecución
|  | 7 Módulos Vigentes |  | 20 Cursos (10 Oficio / 10 Seg.) |  | 4 Roles (Est, Doc, Emp, Adm) |  | 100% Implementado / Operativo
WBS | Fase / Módulo | Actividad / Entregable / Componente Vigente | Responsable | F. Inicio | F. Fin | Días | % Avance | Estado Actual | SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE | [6 empty] | SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES | [6 empty] | SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS | [6 empty] | SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN
[9 empty] | D1 M | D2 X | D3 J | D4 V | D5 S | D6 D | D7 L | D8 M | D9 X | D10 J | D11 V | D12 S | D13 D | D14 L | D15 M | D16 X | D17 J | D18 V | D19 S | D20 D | D21 L | D22 M | D23 X | D24 J | D25 V | D26 S | D27 D | D28 L | D29 M | D30 X
🏗️ FASE 1: ARQUITECTURA BASE, BRANDING CORPORATIVO Y SISTEMA REACT 19
1.0 | Setup Inicial | ⭐ HITO 1: Arquitectura Base, Canvas de Red y Configuración React 19 / Vite | Tech Lead | 2026-09-01 04:00 | 2026-09-02 04:00 | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D1 M to SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D2 X
1.1 | Infraestructura Frontend | Scaffolding con React 19, Vite, TailwindCSS v4 y Framer Motion | Frontend Lead | 2026-09-01 04:00 | 2026-09-03 04:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D1 M to SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D3 J
1.2 | Diseño & Estilo | Sistema de diseño visual, paleta corporativa OTEC (Navy, Cyan, Slate) y tipografía | UI/UX Designer | 2026-09-02 04:00 | 2026-09-04 04:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D2 X to SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D4 V
1.3 | Efectos Interactivos | Fondo interactivo de nodos y partículas en HTML5 Canvas (NetworkBackground) | Frontend Dev | 2026-09-02 04:00 | 2026-09-04 04:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D2 X to SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D4 V
1.4 | Conectividad Supabase | Integración del SDK de Supabase, cliente singleton y variables de entorno seguras | Backend Dev | 2026-09-03 04:00 | 2026-09-05 04:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D3 J to SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D5 S
🌐 FASE 2: PORTAL INSTITUCIONAL & SWITCHER CONMUTABLE DE ESCUELAS
2.0 | Portal Web | ⭐ HITO 2: Portal Web Oficial y Navegación Dinámica entre Escuelas Operativo | Fullstack Dev | 2026-09-08 03:00 | 2026-09-08 03:00 | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D8 M
2.1 | Navegación Sticky | Header corporativo con branding OTEC, logos oficiales SENCE/SPD y navegación fluida | Frontend Dev | 2026-09-05 04:00 | 2026-09-07 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D5 S; SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D7 L
2.2 | Hero Section | Hero principal con Switcher conmutable (Escuela de Seguridad vs Escuela de Oficios) | Frontend Dev | 2026-09-06 04:00 | 2026-09-08 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D7 L to SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D8 M
2.3 | Identidad Institucional | Sección Quiénes Somos con la Misión Institucional oficial de PrevySeg, Visión y Valores | Content / UX | 2026-09-07 03:00 | 2026-09-09 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D7 L to SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D9 X
2.4 | Estándares Adaptativos | Sección de Ejecución adaptable según la escuela activa (OS-10/SPD vs Competencias Laborales) | Frontend Dev | 2026-09-08 03:00 | 2026-09-10 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D8 M to SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D10 J
2.5 | Métricas & Blog | Panel de estadísticas (+15 años, +8.500 egresados, 98% empleabilidad) y Blog de experiencias | Frontend Dev | 2026-09-09 03:00 | 2026-09-11 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D9 X to SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D11 V
2.6 | Contacto & Ubicación | Footer corporativo con información de sede Blanco Encalada 666 Arica y WhatsApp directo | Frontend Dev | 2026-09-09 03:00 | 2026-09-11 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D9 X to SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D11 V
📚 FASE 3: CATÁLOGO OFICIAL DE 20 CURSOS Y MODALES DE ESCUELA
3.0 | Catálogo de Cursos | ⭐ HITO 3: Catálogo Oficial Exclusivo de 20 Cursos (10 Oficios y 10 Seguridad) Operativo | Content / Dev | 2026-09-14 03:00 | 2026-09-14 03:00 | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D14 L
3.1 | Escuela de Oficios | Implementación de los 10 Cursos Oficiales de Oficios (Habilidades, Agro, Logística, Alimentos, Estética, Salud, Cajas) | Fullstack Dev | 2026-09-11 03:00 | 2026-09-13 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D11 V to SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D12 S
3.2 | Escuela de Seguridad | Implementación de los 10 Cursos Oficiales de Seguridad Privada (Guardias OS-10, Vigilantes, Marítimo, Porteros, Perfeccionamiento, CCTV, Supervisor) | Fullstack Dev | 2026-09-12 03:00 | 2026-09-14 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D12 S; SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D14 L
3.3 | Tarjetas Interactivas | Componentes de tarjetas de curso con modalidad, horas, fechas de inicio/término, arancel y abono 50% | Frontend Dev | 2026-09-13 03:00 | 2026-09-15 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D14 L to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D15 M
3.4 | Modal de Escuela | Modal inmersivo de Escuela con pestañas de Info General OTEC, Requisitos de Admisión y Malla Curricular | Frontend Dev | 2026-09-14 03:00 | 2026-09-16 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D14 L to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D16 X
3.5 | Buscador Global | Modal de búsqueda predictiva en tiempo real por título, categoría o palabras clave de los 20 cursos | Frontend Dev | 2026-09-14 03:00 | 2026-09-15 03:00 | 2 | 100% | Completado | bar: SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D14 L to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D15 M
📝 FASE 4: FICHA DE INSCRIPCIÓN DIGITAL, AULA VIRTUAL Y ABONO 50%
4.0 | Admisión & Abono | ⭐ HITO 4: Ficha de Inscripción Digital con Creación de Cuenta y Abono 50% Operativa | Fullstack Lead | 2026-09-18 03:00 | 2026-09-18 03:00 | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D18 V
4.1 | Formulario de Inscripción | Ficha oficial con asignación de curso contextual y validación de RUT chileno con dígito verificador | Frontend Dev | 2026-09-15 03:00 | 2026-09-17 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D15 M to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D17 J
4.2 | Creación de Cuenta Aula | Módulo de creación de cuenta: RUT como usuario y contraseña secreta con confirmación y visibilidad conmutada | Fullstack Dev | 2026-09-16 03:00 | 2026-09-18 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D16 X to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D18 V
4.3 | Pasarela de Abono 50% | Cálculo de Cuota 1 (50% Reserva) y Cuota 2 (50% Saldo) con opciones Webpay Plus, Transferencia bancaria y Efectivo | Fullstack Dev | 2026-09-16 03:00 | 2026-09-18 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D16 X to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D18 V
4.4 | Buzón de Consultas | Campo interactivo para dudas del postulante y aviso oficial de contacto WhatsApp para validación de documentos | Frontend Dev | 2026-09-17 03:00 | 2026-09-18 03:00 | 2 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D17 J to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D18 V
4.5 | Pantalla de Confirmación | Generación de código de expediente (PS-XXXXXX), tarjeta de credenciales y botón de ingreso inmediato a la plataforma | Frontend Dev | 2026-09-17 03:00 | 2026-09-19 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D17 J to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D19 S
🗄️ FASE 5: PERSISTENCIA ATÓMICA EN POSTGRESQL & MOTOR SUPABASE
5.0 | Base de Datos | ⭐ HITO 5: Base de Datos Relacional y Procedimiento Atómico process_enrollment_registration Operativo | DBA / Backend | 2026-09-21 03:00 | 2026-09-21 03:00 | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D21 L
5.1 | Esquema Relacional | Tablas maestras: public.users, escuela_oficio, escuela_seguridad, enrollments, courses, job_offers | DBA | 2026-09-18 03:00 | 2026-09-20 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D18 V to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D19 S
5.2 | Procedimiento Atómico | Stored Procedure process_enrollment_registration (SECURITY DEFINER) para inserción atómica y creación de cuenta | Backend Dev | 2026-09-19 03:00 | 2026-09-21 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D19 S; SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D21 L
5.3 | Reglas Institucionales | Trigger institucional check_single_course_enrollment (1 curso activo por alumno) y constraint UNIQUE(user_id, course_id) | DBA | 2026-09-19 03:00 | 2026-09-21 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D19 S; SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D21 L
5.4 | Autenticación GoTrue | Integración con auth.users, generación de hashes Blowfish Bcrypt, activación de email_verified y sesiones JWT | Backend Dev | 2026-09-20 03:00 | 2026-09-22 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D21 L to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D22 M
🎓 FASE 6: PLATAFORMA LMS MULTI-ROL (ESTUDIANTE, DOCENTE, EMPRESA, ADMIN)
6.0 | Campus Virtual | ⭐ HITO 6: Campus Virtual LMS Completo con Control de Acceso por Roles (RBAC) Operativo | Fullstack Lead | 2026-09-26 03:00 | 2026-09-26 03:00 | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D26 S
6.1 | Layout & Control RBAC | LMSLayout con navegación lateral, conmutador de temas y permisos según rol (STUDENT, TEACHER, EMPLOYER, ADMIN) | Frontend Lead | 2026-09-21 03:00 | 2026-09-23 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D21 L to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D23 X
6.2 | Portal Estudiante | Área Personal, Mis Cursos, Aula Virtual interactiva, Módulo de Clases en Vivo sincrónicas y Configuración de Perfil | Frontend Dev | 2026-09-22 03:00 | 2026-09-24 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D22 M to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D24 J
6.3 | Bolsa de Empleo Regional | Portal de empleo de Arica con ofertas en seguridad y oficios, postulación directa con perfil de alumno | Fullstack Dev | 2026-09-23 03:00 | 2026-09-25 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D23 X to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D25 V
6.4 | Portal Docente | Panel del instructor para control de asistencia, libro de clases digital, Banco de Preguntas y Banco de Contenidos | Fullstack Dev | 2026-09-23 03:00 | 2026-09-25 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D23 X to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D25 V
6.5 | Portal de Empresas | Panel para empleadores con publicación de vacantes, revisión de alumnos graduados y cotización de Franquicia SENCE | Fullstack Dev | 2026-09-24 03:00 | 2026-09-26 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D24 J to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D26 S
6.6 | Portal Administrador OTEC | Portal de Admisiones (monitoreo de escuela_oficio y escuela_seguridad), Directorio de Participantes y Gestor de Cursos | Fullstack Dev | 2026-09-24 03:00 | 2026-09-26 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D24 J to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D26 S
6.7 | Certificación Oficial | Módulo de Aprobación de Certificados y emisión de diplomas digitales con código QR de verificación pública | Fullstack Dev | 2026-09-25 03:00 | 2026-09-27 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D25 V to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D26 S
🔒 FASE 7: CUMPLIMIENTO NORMATIVO (SENCE/SPD), PRUEBAS Y PRODUCCIÓN
7.0 | Cierre & Producción | ⭐ HITO 7: Sistema Integral PrevySeg 2026 Auditado, Compilado y Listo para Producción | Tech Lead / QA | 2026-09-30 03:00 | 2026-09-30 03:00 | 1 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D30 X
7.1 | Cumplimiento Legal | Auditoría de cumplimiento Ley 21.659 (Seguridad Privada), Directemar, Seremi de Salud, SAG y Ley 19.628 de Datos | Legal / QA | 2026-09-27 03:00 | 2026-09-29 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D28 L to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D29 M
7.2 | Pruebas Automatizadas | Pruebas E2E de registro de postulante, abono del 50%, persistencia atómica y validación de login con RUT | QA Engineer | 2026-09-28 03:00 | 2026-09-30 03:00 | 3 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D28 L to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D30 X
7.3 | Compilación y Despliegue | Generación de bundle de producción con Vite (npm run build limpio sin advertencias) y verificación en servidor | DevOps / Lead | 2026-09-29 03:00 | 2026-09-30 03:00 | 2 | 100% | Completado | bar: SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D29 M to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D30 X
TOTAL SISTEMA PREVYSEG 2026 (7 FASES / 100% OPERATIVO): | [5 empty] | 30 | 100% | 100% COMPLETADO | bar: SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D1 M to SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D5 S; SEMANA 1 (D1-D7) ¦ ARQUITECTURA & BASE D7 L to SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D12 S; SEMANA 2 (D8-D14) ¦ PORTAL, CATÁLOGO & MODALES D14 L to SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D19 S; SEMANA 3 (D15-D21) ¦ FICHA, ABONOS & BASE DE DATOS D21 L to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D26 S; SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D28 L to SEMANA 4 (D22-D30) ¦ CAMPUS LMS & CERTIFICACIÓN D30 X

## Catálogo 20 Cursos Oficiales
PREVYSEG 2026 — CATÁLOGO OFICIAL EXCLUSIVO DE LOS 20 CURSOS ACTIVOS
ID Curso | Escuela Oficial | Área / Categoría | Nombre Oficial del Curso | Duración / Horas | Modalidad de Dictado | Arancel Total (CLP) | Abono 50% Cuota 1 | Certificación / Código
of-01 | Escuela de Oficios | Desarrollo de Habilidades Laborales | Resolución de conflictos y manejo de situaciones difíciles | 40 Horas | Online Asíncrona (24/7) | 95000 | 47500 | SENCE Franquicia Tributaria
of-02 | Escuela de Oficios | Desarrollo de Habilidades Laborales | Técnicas de manejo de resolución de conflictos | 8 Horas | Presencial Intensivo en Sede | 55000 | 27500 | Certificación OTEC PrevySeg
of-03 | Escuela de Oficios | Área Agropecuaria | Manejo y uso de plaguicidas agrícolas | 40 Horas | Semipresencial (Teoría + Campo) | 120000 | 60000 | Normativa SAG & Seremi Salud
of-04 | Escuela de Oficios | Área Logística y Operaciones | Operaciones básicas de carga, descarga y protocolos de seguridad en recintos portuarios | 50 Horas | Semipresencial con Terreno Portuario | 140000 | 70000 | Normativa Portuaria Directemar / TPA
of-05 | Escuela de Oficios | Área Alimentación | Procedimientos de higiene, seguridad y prevención de riesgos en procesos de manipulación de alimentos | 40 Horas | Online + Taller Higiénico | 85000 | 42500 | Carné Seremi de Salud
of-06 | Escuela de Oficios | Área Estética y Servicios | Técnicas de depilación con cera miel | 30 Horas | Presencial en Taller Estético | 90000 | 45000 | Certificación OTEC PrevySeg
of-07 | Escuela de Oficios | Área Estética y Servicios | Técnicas de manicure | 35 Horas | Presencial en Taller Estético | 95000 | 47500 | Certificación OTEC PrevySeg
of-08 | Escuela de Oficios | Área Estética y Servicios | Técnicas de maquillaje carnaval | 30 Horas | Presencial Especializado | 90000 | 45000 | Certificación OTEC PrevySeg
of-09 | Escuela de Oficios | Área de Salud | Cuidado adulto mayor y personas postradas | 60 Horas | Semipresencial con Prácticas Asistidas | 130000 | 65000 | Asistencial Geriátrico OTEC
of-10 | Escuela de Oficios | Área de Administración | Cajero bancario, administración de condominios | 50 Horas | Online Sincrónico + Simulador | 110000 | 55000 | Bancaria & Ley Copropiedad
seg-01 | Escuela de Seguridad Privada | Formación Inicial | Formación de guardias de seguridad | 90 Horas | Presencial y Práctica en Terreno | 120000 | 60000 | Credencial OS-10 / Examen SPD
seg-02 | Escuela de Seguridad Privada | Formación Inicial | Formación de vigilantes privados | 100 Horas | Presencial con Instrucción de Tiro | 190000 | 95000 | Porte de Armas Regulado Carabineros
seg-03 | Escuela de Seguridad Privada | Formación Inicial | Formación de guardia de seguridad marítimo portuario | 90 Horas | Presencial / Recintos Portuarios | 130000 | 65000 | Código PBIP & Directemar
seg-04 | Escuela de Seguridad Privada | Formación Inicial | Formación para porteros, nocheros, rondines u otro de similar carácter | 50 Horas | Online Asíncrono + Prácticas | 95000 | 47500 | Acreditación SENCE & OTEC
seg-05 | Escuela de Seguridad Privada | Perfeccionamiento | Perfeccionamiento de guardias de seguridad | 36 Horas | Semipresencial (Reentrenamiento) | 90000 | 45000 | Revalidación Trienal SPD
seg-06 | Escuela de Seguridad Privada | Perfeccionamiento | Perfeccionamiento de guardia de seguridad marítimo portuario | 40 Horas | Presencial / Código PBIP | 100000 | 50000 | Revalidación Directemar
seg-07 | Escuela de Seguridad Privada | Perfeccionamiento | Perfeccionamiento para porteros, nocheros, rondines u otro de similar carácter | 30 Horas | Online Flexible | 75000 | 37500 | Certificación OTEC Continua
seg-08 | Escuela de Seguridad Privada | Tecnología y Sistemas | Técnicas de operación de circuitos cerrados de televisión (CCTV codificado por SENCE) | 60 Horas | Online Sincrónico + Software VMS | 140000 | 70000 | Codificación SENCE Oficial
seg-09 | Escuela de Seguridad Privada | Tecnología y Sistemas | Técnicas de operación CCTV y alarmas de seguridad privada | 65 Horas | Semipresencial con Paneles de Alarma | 150000 | 75000 | Sistemas Electrónicos Integrados
seg-10 | Escuela de Seguridad Privada | Tecnología y Sistemas | Supervisor de seguridad privada | 120 Horas | 100% Online Aula Virtual | 180000 | 90000 | Rango Jefatura Ley 21.659